## TRD
Tarea | Funcion | Descripcion | Tiempo Estimado | Tiempo Actual
1 | 0 | Preparar servidor de desarrollo | 0.5
2 | 0 | Planear actividades | 0.5
3 | 2 | Lista de tareas | 0
4 | 3 | Crear tarea | 0
5 | 4 | Actualizar tarea | 0
6 | 5 | Comentar | 0
7 | 6 | Borrar | 0
8 | 1 | Base de datos | 0
9 | 1 | Tabla Tareas | 0.5
10 | 1 | Tabla Comentarios | 0.5
11 | 2 | Ltareas - Leer todos los datos de la base de datos | 0.5
12 | 2 | genera html de lista de tareas | 0.5
13 | 2 | Incluir menus de navegacion. | 0.5
14 | 3 | Formulario de Crear tarea (html) | 0.5
15 | 3 | Guardar la tarea en base de datos | 0.5
16 | 4 | Formulario de actualizar tarea (Html) | 0.5
17 | 4 | Actualizar la tarea en db. | 0.5
18 | 6 | Formulatio borrar tarea (html) | 0.5
19 | 6 | Borrar tarea de db. | 0.5
20 | 5 | Listar comentarios (html) | 0.5
21 | 5 | formulario de Comentarios | 0.5
22 | 5 | Agregar comentario en DB. | 0.5
23 | 0 | Diseñar interface (CSS). | 0.5
8.5

## Diseño
Tipo de Aplicacion | Web
Plataforma: | Apache
Lenguaje : | PHP
Base de Datos: | MySQL
Numero de Servidores | 1
Tipo de Hosting | Compartido
Servicios de Hosting :
www.godaddy.com
www.hostgator.com
www.hostdime.com

## Recursos
Costo de Desarrollo en Horas Hombre | 8.5
Costo por hora hombre | 100
Total desarrollo | 850
Licencias y paquetes | 0
Instalacion de producto | 0
Costo de Operacion | 66 | Godaddy basic mensual
Total | 850
Anticipo | 400
Resto | 450