## TRD
Tarea | Funcion | Descripcion | Tiempo Estimado | Tiempo Actual
1 | 0 | Preparar servidor de desarrollo | 0.5
2 | 0 | Planear actividades | 0.5
3 | 0 | Lista de tareas | 0.5
2 |  | Crear tarea | 0.5
|  | Actualizar tarea | 0.5
|  | Comentar | 0.5
|  | Borrar | 0.5
|  | Base de datos | 0.5
|  | Tabla Tareas | 0.5
|  | Tabla Comentarios | 0.5
|  | Ltareas - Leer todos los datos de la base de datos | 0.5
|  | genera html de lista de tareas | 0.5
|  | Incluir menus de navegacion. | 0.5
|  | Formulario de Crear tarea (html) | 0.5
|  | Guardar la tarea en base de datos | 0.5
|  | Formulario de actualizar tarea (Html) | 0.5
|  | Actualizar la tarea en db. | 0.5
|  | Formulatio borrar tarea (html) | 0.5
|  | Borrar tarea de db. | 0.5
|  | Listar comentarios (html) | 0.5
|  | formulario de Comentarios | 0.5
|  | Agregar comentario en DB. | 0.5
|  | Diseñar interface (CSS). | 0.5
11.5

## Diseño
Tipo de Aplicacion | Web
Plataforma: | Apache
Lenguaje : | PHP
Base de Datos: | MySQL
Numero de Servidores | 1
Tipo de Hosting | Compartido

## Recursos
Costo de Desarrollo en Horas Hombre | 11.5
Costo por hora hombre | 100
Licencias y paquetes | 0
Instalacion de producto | 0
Costo de Operacion | 66
Total | Sumar el Primer pago
Anticipo
Resto